## Data
Simple Gantt Chart Template
Project Name
Project Manager Name
Project Start Date |  |  | 2023-02-06
Task | Assigned to | Start Date | End Date | Task Duration (days) | Status | Progress
Task #1 | Employer #1 | 2023-02-06 | 2023-03-31 | 53 | Done | 100%
Sub-task #1.1 | Employer #2 | 2023-02-06 | 2023-03-20 | 42 | Done | 100%
Sub-task #1.2 | Employer #3 | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 11 | Done | 100%
Task #2 | Employer #4 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 14 | In progress | 50%
Task #3 | Employer #5 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 14 | In progress | 20%
Task #4 | Employer #6 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 29 | In progress | 30%
Sub-task #4.1 | Employer #7 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 14 | In progress | 60%
Sub-task #4.2 | Employer #8 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 6 | Delayed | 10%
Sub-task #4.3 | Employer #9 | 2023-04-07 | 2023-04-30 | 23 | Not started | 0%
Sub-task #4.4 | Employer #10 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 15 | Not started | 0%
Task #5 | Employer #11 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 14 | Not started | 0%
Task #6 | Employer #12 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 16 | Not started | 0%
Task #7 | Employer #13 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 29 | Not started | 0%
Task #8 | Employer #14 | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 30 | Not started | 0%
Task #9 | Employer #15 | 2023-07-01 | 2023-07-15 | 14 | Not started | 0%
Leave | Employer #16 | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 31 | Not started | 0%
Task #10 | Employer #17 | 2023-08-15 | 2023-10-01 | 47 | Not started | 0%

## Legend
Status
Not started
In progress
Delayed
Stopped
Done